## Worksheet
Id | Code | Tasks | Project | Assigned | Completed On | Start Date | Due Date | Hours Logged | Task
2633 | SC05-99 | Верстка страницы настройки юзера | Антенор-редизайн SPA-застосунку | Олексій Борисов | -- | 23-08-2024 | 23-08-2024 | 23h 37m | Incomplete
2608 | SC05-100 | Розробка сторінки "Обʼєкти" | Антенор-редизайн SPA-застосунку | Богдан Христевич | -- | 21-08-2024 | 21-08-2024 | 19h 55m | Incomplete
2539 | SC05-96 | Розробка сторінки Сповіщення | Антенор-редизайн SPA-застосунку | Богдан Христевич | -- | 19-08-2024 | 19-08-2024 | 14h 57m | Incomplete
2502 | SC05-92 | Розообка сторінки "Звіти" | Антенор-редизайн SPA-застосунку | Олексій Борисов | 23-08-2024 | 15-08-2024 | 15-08-2024 | 26h 2m | Completed
2483 | SC05-93 | Розробка сторінки "користувачі" | Антенор-редизайн SPA-застосунку | Богдан Христевич | -- | 14-08-2024 | 14-08-2024 | 17h 12m | Incomplete
2443 | SC05-89 | Верстка страницы Объекты | Антенор-редизайн SPA-застосунку | Олексій Борисов | 23-08-2024 | 12-08-2024 | 12-08-2024 | 25h 20m | Completed
2408 | SC05-90 | Розробка сторінки "Завдання" | Антенор-редизайн SPA-застосунку | Богдан Христевич | -- | 08-08-2024 | 09-08-2024 | 19h 48m | Incomplete
2355 | SC05-87 | Створення сторінки пасажирів | Антенор-редизайн SPA-застосунку | Богдан Христевич | -- | 06-08-2024 | 07-08-2024 | 12h 7m | Incomplete
2271 | SC05-86 | розробка сторінки причепів | Антенор-редизайн SPA-застосунку | Богдан Христевич | -- | 01-08-2024 | 05-08-2024 | 11h 9m | Incomplete
2220 | SC05-85 | Створення сторінки водії | Антенор-редизайн SPA-застосунку | Богдан Христевич | 02-08-2024 | 30-07-2024 | 31-07-2024 | 16h 5m | Completed
2081 | SC05-81 | Маршрути | Антенор-редизайн SPA-застосунку | Богдан Христевич | 02-08-2024 | 22-07-2024 | 22-07-2024 | 19h 44m | Completed
2010 | SC05-78 | Розробка сторінки Обработки | Антенор-редизайн SPA-застосунку | Богдан Христевич | 02-08-2024 | 18-07-2024 | 18-07-2024 | 12h 4m | Completed
1938 | SC05-77 | Розробка сторінки "Ділянки" | Антенор-редизайн SPA-застосунку | Богдан Христевич | 02-08-2024 | 15-07-2024 | 15-07-2024 | 10h 3m | Completed
1896 | SC05-75 | Верстка страницы "Повідомлення" | Антенор-редизайн SPA-застосунку | Олексій Борисов | 23-08-2024 | 12-07-2024 | 18-07-2024 | 32h 45m | Completed
1875 | SC05-74 | Разработка страницы геозон | Антенор-редизайн SPA-застосунку | Богдан Христевич | 02-08-2024 | 11-07-2024 | 11-07-2024 | 14h 50m | Completed
1858 | SC05-72 | Ресайз сайдбару та головного блоку | Антенор-редизайн SPA-застосунку | Богдан Христевич | 02-08-2024 | 09-07-2024 | 09-07-2024 | 2h 58m | Completed
1857 | SC05-67 | Рефакторинг | Антенор-редизайн SPA-застосунку | Богдан Христевич | 02-08-2024 | 09-07-2024 | 09-07-2024 | 1h 2m | Completed
1833 | SC05-66 | Верстка страницы Пользователи | Антенор-редизайн SPA-застосунку | Олексій Борисов | 23-08-2024 | 08-07-2024 | -- | 15h 22m | Completed
1822 | SC05-71 | Створення сторінки повідомлень | Антенор-редизайн SPA-застосунку | Богдан Христевич | 02-08-2024 | 05-07-2024 | 05-07-2024 | 15h 53m | Completed
1700 | SC05-62 | Репорт | Антенор-редизайн SPA-застосунку | Богдан Христевич | -- | 27-06-2024 | 27-06-2024 | 51m | Incomplete
1689 | SC05-63 | [Vue.js] Розробка сторінки треків | Антенор-редизайн SPA-застосунку | Богдан Христевич | 02-08-2024 | 26-06-2024 | 28-06-2024 | 11h 43m | Completed
1681 | SC05-60 | Верстка сторінки Пассажири | Антенор-редизайн SPA-застосунку | Олексій Борисов | 27-06-2024 | 26-06-2024 | 26-06-2024 | 1h 19m | Completed
1680 | SC05-68 | Верстка сторінки "Завдання" | Антенор-редизайн SPA-застосунку | Олексій Борисов | 23-08-2024 | 26-06-2024 | 28-06-2024 | 21h 21m | Completed
1679 | SC05-58 | Верстка сторінки "Причепи" | Антенор-редизайн SPA-застосунку | Олексій Борисов | 27-06-2024 | 26-06-2024 | 26-06-2024 | 2h 18m | Completed
1662 | SC05-57 | Підключення мультимовного плагіну i18n і переклад интерфейсу heade | Антенор-редизайн SPA-застосунку | Богдан Христевич | 02-08-2024 | 24-06-2024 | 24-06-2024 | 6h 1m | Completed
1609 | SC05-65 | Адаптиви (дизайн) | Антенор-редизайн SPA-застосунку | Марина Моргун | 29-07-2024 | 19-06-2024 | -- | 64h 42m | Completed
1602 | SC05-53 | Правки дизайна | Антенор-редизайн SPA-застосунку | Марина Моргун | 19-06-2024 | 18-06-2024 | -- | 1h 4m | Completed
1591 | SC05-51 | Водители | Антенор-редизайн SPA-застосунку | Олексій Борисов | 27-06-2024 | 17-06-2024 | 17-06-2024 | 11h 43m | Completed
1590 | SC05-69 | Маршруты | Антенор-редизайн SPA-застосунку | Олексій Борисов | 23-08-2024 | 17-06-2024 | 17-06-2024 | 28h 57m | Completed
1563 | SC05-49 | Моніторинг (Vue.js) | Антенор-редизайн SPA-застосунку | Богдан Христевич | 02-08-2024 | 13-06-2024 | 13-06-2024 | 35h 7m | Completed
1551 | SC05-48 | Створення сторінки моніторингу (Vue.js) | Антенор-редизайн SPA-застосунку | Богдан Христевич | 02-08-2024 | 12-06-2024 | 12-06-2024 | 8h 16m | Completed
1550 | SC05-47 | Адаптив до 568px сторінки дашбоар | Антенор-редизайн SPA-застосунку | Богдан Христевич | -- | 12-06-2024 | 12-06-2024 | 3h 2m | Incomplete
1546 | SC05-46 | Розробка сторінки Обробка | Антенор-редизайн SPA-застосунку | Олексій Борисов | 17-06-2024 | 12-06-2024 | 12-06-2024 | 9h 15m | Completed
1545 | SC05-45 | Розробка сторінки ділянок | Антенор-редизайн SPA-застосунку | Олексій Борисов | 14-06-2024 | 12-06-2024 | 12-06-2024 | 7h 59m | Completed
1455 | SC05-42 | Отчёты | Антенор-редизайн SPA-застосунку | Марина Моргун | 07-06-2024 | 05-06-2024 | -- | 10h 36m | Completed
1441 | SC05-40 | Настройка пользователя, управление сессиями, экспорт/импорт, локатор | Антенор-редизайн SPA-застосунку | Марина Моргун | 14-06-2024 | 04-06-2024 | 04-06-2024 | 12h 35m | Completed
1436 | SC05-44 | реалізація dashboard з можливістю drag and drop + виведення статичних даних в середині компонентів | Антенор-редизайн SPA-застосунку | Богдан Христевич | 12-06-2024 | 04-06-2024 | 04-06-2024 | 18h 3m | Completed
1404 | SC05-43 | Реалізація навігації, фільтрів та меню повного списку | Антенор-редизайн SPA-застосунку | Богдан Христевич | -- | 31-05-2024 | 31-05-2024 | 23h 40m | Incomplete
1401 | SC05-34 | Підбір шрифта | Антенор-редизайн SPA-застосунку | Богдан Христевич | -- | 31-05-2024 | 31-05-2024 | 1h 9m | Incomplete
1394 | SC05-32 | Дизайн страницы "Обьекты" | Антенор-редизайн SPA-застосунку | Марина Моргун | 12-06-2024 | 30-05-2024 | 03-06-2024 | 10h 6m | Completed
1388 | SC05-29 | Оцінка верстки | Антенор-редизайн SPA-застосунку | Богдан Христевич | 02-08-2024 | 30-05-2024 | 30-05-2024 | 1h 23m | Completed
1387 | SC05-28 | Розгортання проекту + встановлення залежностей | Антенор-редизайн SPA-застосунку | Богдан Христевич | 02-08-2024 | 30-05-2024 | 30-05-2024 | 2h 14m | Completed
1361 | SC05-30 | Дизайн страницы "Уведомления" | Антенор-редизайн SPA-застосунку | Марина Моргун | 12-06-2024 | 28-05-2024 | 28-05-2024 | 12h 55m | Completed
1320 | SC05-26 | Страница юзеров | Антенор-редизайн SPA-застосунку | Марина Моргун | 12-06-2024 | 27-05-2024 | 27-05-2024 | 9h 12m | Completed
1272 | SC05-25 | Страница "Задачи" | Антенор-редизайн SPA-застосунку | Марина Моргун | 12-06-2024 | 22-05-2024 | 23-05-2024 | 8h 35m | Completed
1271 | SC05-23 | Страница "Пассажиры" | Антенор-редизайн SPA-застосунку | Марина Моргун | 12-06-2024 | 22-05-2024 | 23-05-2024 | 4h 14m | Completed
1249 | SC05-22 | Прицепы | Антенор-редизайн SPA-застосунку | Марина Моргун | 12-06-2024 | 21-05-2024 | 22-05-2024 | 4h 4m | Completed
1248 | SC05-20 | Вкладка "Водители" | Антенор-редизайн SPA-застосунку | Марина Моргун | 12-06-2024 | 21-05-2024 | 21-05-2024 | 4h 7m | Completed
1209 | SC05-18 | Дизайн вкладки маршрутов | Антенор-редизайн SPA-застосунку | Марина Моргун | 14-06-2024 | 17-05-2024 | 20-05-2024 | 7h 35m | Completed
1183 | SC05-16 | Геозоны | Антенор-редизайн SPA-застосунку | Олексій Борисов | 14-06-2024 | 16-05-2024 | -- | 8h 54m | Completed
1182 | SC05-15 | Сообщения | Антенор-редизайн SPA-застосунку | Олексій Борисов | 14-06-2024 | 16-05-2024 | -- | 13h 13m | Completed
1181 | SC05-14 | Треки | Антенор-редизайн SPA-застосунку | Олексій Борисов | 14-06-2024 | 16-05-2024 | -- | 9h 54m | Completed
1180 | SC05-41 | Мониторинг | Антенор-редизайн SPA-застосунку | Олексій Борисов | 14-06-2024 | 16-05-2024 | -- | 37h 49m | Completed
1179 | SC05-19 | Dashdoard | Антенор-редизайн SPA-застосунку | Олексій Борисов | 14-06-2024 | 16-05-2024 | -- | 19h 12m | Completed
1174 | SC05-17 | Дизайн сторінки Ділчнки | Антенор-редизайн SPA-застосунку | Марина Моргун | 27-05-2024 | 16-05-2024 | 16-05-2024 | 9h 41m | Completed
1149 | SC05-10 | Отсмотреть видео от клиента+внести правки | Антенор-редизайн SPA-застосунку | Марина Моргун | 17-05-2024 | 14-05-2024 | 14-05-2024 | 11h 18m | Completed
1134 | SC05-8 | Дизайн геозон | Антенор-редизайн SPA-застосунку | Марина Моргун | 12-06-2024 | 13-05-2024 | 13-05-2024 | 5h 32m | Completed
1073 | SC05-6 | Редизайн вкладки "Сообщения" | Антенор-редизайн SPA-застосунку | Марина Моргун | 27-05-2024 | 07-05-2024 | 07-05-2024 | 8h 36m | Completed
1032 | SC05-3 | Розробка дизайну сторінки "Трекінг" | Антенор-редизайн SPA-застосунку | Марина Моргун | 27-05-2024 | 03-05-2024 | 06-05-2024 | 7h 46m | Completed
994 | SC05-2 | Помощь Марине по Антенору | Антенор-редизайн SPA-застосунку | Каріна Гостєва | 19-07-2024 | 30-04-2024 | -- | 8h 40m | Completed
979 | SC05-4 | Редизайн сторінки моніторинг | Антенор-редизайн SPA-застосунку | Марина Моргун | 27-05-2024 | 29-04-2024 | 30-04-2024 | 15h 7m | Completed
975 | SC05-5 | Редизайн вкладки Дашборди | Антенор-редизайн SPA-застосунку | Марина Моргун | 17-05-2024 | 28-04-2024 | 29-04-2024 | 10h 29m | Completed